## Cleanup_STG
StepID | Scope | Type | 操作内容 | コマンド / 操作 | 確認方法 | Status | ⚠️ 注意事項
CL-001 | Local | DO | node_modules等キャッシュ削除 | Remove-Item -Recurse -Force node_modules,.next,.turbo,.vercel,coverage,dist -ErrorAction SilentlyContinue | ls → 各フォルダが消えている | Not Started | 再ビルドに時間がかかる
CL-002 | Local | CHECK | クリーン状態確認 | pnpm install && pnpm build | ビルド成功 | Not Started
CL-003 | Local | DO | .env.localバックアップ | Copy-Item .env.local .env.local.bak | バックアップファイルが存在 | Not Started | キー値を含むため安全に管理
CL-004 | GitHub | DO | Actions Secrets削除(STG関連) | GitHub → Settings → Secrets → 各STGシークレットをDelete | Secretsが空になっている | Not Started | PROD用は削除しない
CL-005 | GitHub | DO | Deploy Keys削除(専用キーのみ) | GitHub → Settings → Deploy keys → STG専用キーをDelete | STG専用キーがない | Not Started | 共有キーは削除しない！
CL-006 | GitHub | DO | Environments削除(stg) | GitHub → Settings → Environments → stg を Delete | stg environmentが消えている | Not Started
CL-007 | GitHub | CHECK | GitHub設定確認 | GitHub → Settings → 各セクション確認 | STG関連のみ消えている | Not Started
CL-008 | Vercel | DO | Vercel Project削除 | Vercel Dashboard → Project → Settings → Delete Project | プロジェクトが一覧から消える | Not Started | ⚠️ デプロイ済みサイトも消える
CL-009 | Vercel | CHECK | Vercel確認 | Vercel Dashboard | プロジェクトがない | Not Started
CL-010 | Supabase | DO | Supabase Project削除 | Dashboard → Project Settings → General → Delete project | プロジェクトが消える | Not Started | ⚠️ DB/Storage/Auth全データ喪失！必ずバックアップ確認
CL-011 | Supabase | CHECK | Supabase確認 | Dashboard → Projects | STGプロジェクトがない | Not Started
CL-012 | Azure | DO | Resource Group削除(全Azure STGリソース一括) | az group delete --name rg-aibo-stg --yes --no-wait | 削除リクエストが受理される | Not Started | ⚠️ RG内のDI/Redis/ACR/ACA等すべて削除される
CL-013 | Azure | CHECK | RG削除確認(数分待つ) | az group exists --name rg-aibo-stg | false | Not Started | 非同期削除のため数分かかる場合あり
CL-014 | Local | DO | SSH鍵削除(専用キーのみ) | Remove-Item ~/.ssh/id_ed25519_github* -ErrorAction SilentlyContinue | 鍵ファイルが消えている | Not Started | ⚠️ 共有鍵は絶対に削除しない
CL-015 | Local | DO | gh CLI ログアウト(使っている場合) | gh auth logout | ログアウト完了 | Not Started | 使っていない場合はスキップ
CL-016 | Local | DO | git remote 切り離し(完全やり直しの場合のみ) | git remote remove origin | git remote -v が空 | Not Started | 再cloneする場合のみ実施