## PROD_Procedure
StepID | Phase | Type | 操作内容 | コマンド / 操作 | 確認方法 | Status | STGとの差分
P-001 | 方針 | DO | PROD環境はSTGと完全分離する | — | 分離方針を確認 | Not Started | 別Project/別RG/別Secrets
P-002 | Supabase | DO | PROD用Supabase Project作成 | Dashboard → New project Name: aibo-prod Region: Tokyo Plan: Pro(推奨) | Project作成完了 | Not Started | STGと別Project。Pro Planで自動バックアップ確保
P-003 | Supabase | DO | PROD DDL/RLS/Seed実行 | STGと同一のmigration SQLを実行 | テーブル25/RLS/マスタ確認 | Not Started | SQLは同一。手動実行ではなくmigration管理推奨
P-004 | Supabase | CHECK | PROD DB整合確認 | SELECT count(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='public'; | 25テーブル | Not Started
P-005 | Azure | DO | PROD用Resource Group作成 | az group create --name rg-aibo-prod --location japaneast | 作成完了 | Not Started | rg-aibo-prod (STGはrg-aibo-stg)
P-006 | Azure | DO | PROD用DI/Redis/ACR/ACA作成 | STGと同じコマンドで名前をprodに変更: ・di-aibo-prod ・redis-aibo-prod ・acraiboprod ・cae-aibo-prod | 各リソース作成完了 | Not Started | SKUはPRODに合わせて調整(Redis Standard C1等)
P-007 | Secrets | DO | PROD用環境変数/Secrets設定 | 1) Vercel: Production環境変数にPROD値設定 2) GitHub: Environments → prod にSecrets登録 | 各Secretsが設定済み | Not Started | STGとは別の値。混在させない
P-008 | CI_CD | DO | GitHub Actions分岐設定 | main → prod / develop → stg のデプロイ分岐。 ci.yml にenvironment分岐を追加。 | 意図通りにデプロイ先が変わる | Not Started | environment: production / staging
P-009 | DNS | DO | カスタムドメイン設定(任意) | Vercel → Domains → カスタムドメイン追加 DNS設定(CNAME or A) | ドメインでアクセス可能 | Not Started | STGはVercelデフォルトURL
P-010 | 監視 | DO | 監視/アラート設定 | 1) Vercel Analytics有効化 2) Azure Monitor設定 3) Supabase Dashboard監視 | 各ダッシュボードでメトリクス確認 | Not Started | SEC-005: API/ジョブ失敗/キュー滞留/Storage容量
P-011 | バックアップ | DO | バックアップ/リストア手順確認 | 1) Supabase自動バックアップ確認 2) ストレージ保持ポリシー設定 3) リストア演習(STGで) | バックアップが取得されている | Not Started | SEC-004対応。月1回リストア演習推奨
P-012 | Release | CHECK | PROD疎通/Go判定 | 1) 全APIエンドポイント疎通 2) 監査ログ記録確認 3) RLS動作確認 4) ロールバック手順準備 | Go/NoGo判断 | Not Started