## QAチェック_V8
チェック項目 | 参照 | 結果 | メモ
必須要件トレースの合計チェックがOK | 必須要件トレーサビリティ!C118 | OK
WBS 工数：Sprint実作業=各Sprint小計の合計 | WBS_V8!F136 | OK
WBS 工数：計画合計=実作業+バッファ | WBS_V8!F138 | OK
WBS 工数：240h枠以内 | WBS_V8!F138 | OK | 計画合計 203h (残余 37h)
逸脱#：WBSトレースにある逸脱#が逸脱一覧に存在 | 目視 | OK（Pythonで突合済） | 自動化が必要なら次版で式対応
AWS/Textract/Upstash表記が残っていない | 全シート検索 | OK（V8でAWS/Textract/Upstashなし） | OCRはAzure AI Document Intelligenceに統一
非同期構成(BullMQ+Worker)が方針/WBS/技術スタックで整合 | 要件9章_MVP方針, 技術スタック, WBS | OK | APIはenqueueのみ、WorkerでOCR実行
DI制限(15TPS/ポーリング>=2s/retry-after)が方針/WBSに明記 | 要件9章_MVP方針!D2, WBS_V8!E43 | OK | 一次情報: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/document-intelligence/service-limits?view=doc-intel-4.0.0
APIがREST(OpenAPI)として要件(REST/GraphQL)に整合 | 技術スタック!B5, 要件9章_MVP方針!B8 | OK | GraphQLはPhase2
ACA ingress 240秒制限を回避する構成(WorkerをJobs) | 技術スタック!B7 | OK | 一次情報: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/ingress-overview
Upstash依存が残っていない(接続数問題回避) | 全シート検索 | OK | RedisはAzure Cache for Redisに統一

## 必須要件トレーサビリティ
要件ID | 要件名 | MVP対応 | 対応詳細 | WBS ID | 逸脱# | 備考
— | 【共通機能 CMN】
CMN-001 | テナント分離(RLS) | ✅ MVP実装 | Supabase RLS | 2.1.5
CMN-002 | ユーザー管理(CRUD/無効化) | ✅ MVP実装 | 管理者画面でCRUD＋無効化 | 2.1.6
CMN-003 | ロール管理(5種標準) | ✅ 簡易実装＋逸脱承認 | 3ロール(管理者/経理/閲覧)。営業/承認者はPhase2 | 2.1.4 | D-4
CMN-004 | 認証(OIDC/SSO/MFA) | ✅ 簡易実装＋逸脱承認 | MFA(TOTP)＋Google OAuth。SAML SSOはPhase2 | 2.1.1-2.1.3 | D-3
CMN-005 | 操作監査ログ | ✅ MVP実装 | DBトリガー＋APIミドルウェア | 2.3.3
CMN-006 | AI判断ログ | ✅ MVP実装 | ai_suggestionsテーブル | 2.3.3
CMN-007 | 監査ログ検索(4キー) | ✅ MVP実装 | 期間/操作者/種別/対象の検索画面 | 5.2.7
CMN-008 | 原本保管(S3互換) | ✅ MVP実装 | Supabase Storage | 2.3.2
CMN-009 | 改ざん検知(SHA-256) | ✅ MVP実装 | アップロード時ハッシュ計算 | 2.3.2
CMN-010 | 証憑検索(6キー) | ✅ MVP実装 | 日付/金額/取引先/登録番号/税率/文書種別 | 3.6.1-3.6.2
CMN-011 | AI候補Top3提示 | ✅ MVP実装 | 仕訳候補生成エンジン | 3.2.1
CMN-012 | 自動確定閾値 | ✅ MVP実装 | 3段階分類(0.9/0.7閾値) | 3.2.3
CMN-013 | 自己学習(テナント単位) | ✅ 簡易実装＋逸脱承認 | 修正履歴蓄積＋過去確定ルール優先。ML再訓練はPhase2 | 3.2.1 | D-5
— | 【会計処理 ACC】
ACC-001 | 証憑取込(Web+メール) | ✅ 簡易実装＋逸脱承認 | Webアップロード(D&D/一括/モバイル)。メール転送はPhase2 | 3.1.1 | D-1
ACC-002 | 銀行明細CSV取込 | ✅ MVP実装 | 汎用CSVパーサー＋列マッピング | 3.4.1
ACC-003 | クレカ明細CSV取込 | ✅ MVP実装 | 銀行CSV基盤拡張 | 3.4.3
ACC-004 | 既存会計CSV取込 | ✅ 簡易実装＋逸脱承認 | 手動列マッピング＋3形式テンプレ。AI列推定はPhase2 | 3.7.1-3.7.3 | D-2
ACC-005 | 手動補正 | ✅ MVP実装 | 仕訳確認・修正UI | 3.2.4
ACC-006 | 帳簿データ自動生成 | ✅ MVP実装 | OCR→構造化→帳簿要件項目 | 3.1.2-3.1.3
ACC-007 | 証憑電子保存 | ✅ MVP実装 | CMN-008/009連動 | 2.3.2
ACC-008 | 仕訳候補生成 | ✅ MVP実装 | Claude API Top3＋信頼度＋理由 | 3.2.1
ACC-009 | 証憑仕訳紐付 | ✅ MVP実装 | DB外部キー＋UI表示 | 3.2.5
ACC-010 | 仕訳確定フロー | ✅ MVP実装 | 下書き→確定2段階 | 3.2.4
ACC-011 | 仕訳データ出力 | ✅ MVP実装 | 一覧＋CSVエクスポート | 3.3.1/3.3.4
ACC-012 | 月次試算表 | ✅ MVP実装 | SQL集計＋前月差 | 3.3.2
ACC-013 | 消費税集計 | ✅ MVP実装 | 税率別集計(10%/8%/非課税) | 3.3.3
ACC-014 | 税理士提出データ | ✅ 簡易実装＋逸脱承認 | CSVエクスポート＋試算表で代替。専用フォーマットはPhase2 | 3.3.4 | D-6
ACC-015 | 文書自動分類 | ✅ MVP実装 | Claude API分類 | 3.1.4
ACC-016 | 勘定科目推定 | ✅ MVP実装 | Claude API | 3.2.1
ACC-017 | 取引先名寄せ | ✅ MVP実装 | 完全一致＋前方一致＋カナ変換 | 3.5.2
ACC-018 | 摘要自動生成 | ✅ MVP実装 | 仕訳候補生成に含む | 3.2.1
ACC-019 | 修正学習 | ✅ 簡易実装＋逸脱承認 | CMN-013と同じ。修正履歴＋ルール反映 | 3.2.1/3.2.4 | D-5
ACC-020 | 重複証憑検知 | ✅ MVP実装 | ハッシュ＋日付＋金額 | 3.1.5
ACC-021 | 金額差異検知 | 逸脱承認（Phase2） | 消込高度化が前提。基本消込上に構築 | — | D-7
ACC-022 | 税率不明処理 | ✅ MVP実装 | ユーザー選択UI | 3.2.4
ACC-023 | 取引先不明処理 | ✅ MVP実装 | 新規登録＋仮登録フロー | 3.5.1
— | 【受注処理 SO】
SO-001 | 受注登録 | ✅ MVP実装 | 手入力CRUD | 4.1.1
SO-003 | 入金データ取込 | ✅ MVP実装 | 銀行CSV共通基盤 | 3.4.1
SO-004 | 受注作成 | ✅ MVP実装 | 基本CRUD | 4.1.1
SO-005 | 適格請求書発行 | ✅ MVP実装 | インボイス準拠PDF生成 | 4.1.2
SO-006 | 請求書写し保存 | ✅ MVP実装 | SO-005に含む | 4.1.3
SO-007 | 売上計上自動化 | ✅ MVP実装 | 会計連動 | 4.1.4
SO-008 | 入金消込 | ✅ MVP実装 | 金額一致＋近似額マッチング | 4.1.5
SO-009 | 請求書自動補完 | 逸脱承認（Phase2） | 過去取引パターン分析が前提。MVPではデータ不足 | — | D-8
SO-010 | 支払条件推定 | 逸脱承認（Phase2） | SO-009と同じ | — | D-8
SO-011 | 入金消込AI | ✅ MVP実装 | ルールベースマッチング | 4.1.5
SO-012 | 部分入金 | 逸脱承認（Phase2） | 基本消込の例外処理。手動仕訳で代替 | — | D-9
SO-013 | 過入金/不足処理 | 逸脱承認（Phase2） | SO-012と同じ | — | D-9
SO-014 | 銀行表示名寄せ | ✅ MVP実装 | 基本辞書＋カナ変換 | 4.1.5
— | 【発注処理 PO】
PO-002 | 受領請求書取込 | ✅ MVP実装 | ACC-001共通 | 4.2.1
PO-003 | 支払データ取込 | ✅ MVP実装 | 銀行CSV共通 | 3.4.1
PO-005 | 請求書受領保存 | ✅ MVP実装 | インボイス必須項目チェック | 4.2.1
PO-006 | 買掛/未払計上 | ✅ MVP実装 | 会計連動 | 4.2.2
PO-007 | 支払予定表 | ✅ MVP実装 | 期日順一覧 | 4.2.3
PO-008 | 支払消込 | ✅ MVP実装 | 銀行明細突合 | 4.2.4
PO-009 | 発注自動復元 | 逸脱承認（Phase2） | AI推定＋UIで重い。受領請求書ベースで直接処理 | — | D-10
PO-010 | 異常検知 | ✅ MVP実装 | ルールベース(二重計上/重複) | 4.2.5
PO-011 | 仕訳テンプレ学習 | ✅ 簡易実装＋逸脱承認 | CMN-013と同じ扱い | 3.2.1 | D-5
PO-013 | 金額不一致アラート | ✅ MVP実装 | 単純比較 | 4.2.5
— | 【決裁 APR】
APR-001 | 支払申請 | ✅ MVP実装 | 統一申請フォーム | 5.1.1
APR-002 | 経費申請 | ✅ MVP実装 | 同上 | 5.1.1
APR-003 | 立替精算 | ✅ MVP実装 | 同上 | 5.1.1
APR-005 | 申請入力項目 | ✅ MVP実装 | 共通フォーム | 5.1.1
APR-006 | 自動ルーティング | ✅ MVP実装 | 金額閾値ベース | 5.1.2
APR-007 | 承認アクション | ✅ MVP実装 | 承認/差戻し/却下 | 5.1.3
APR-008 | コメント機能 | ✅ MVP実装 | テキスト入力 | 5.1.3
APR-010 | 金額異常検知 | ✅ MVP実装 | ルールベース | 5.1.4
APR-011 | 頻度異常検知 | 逸脱承認（Phase2） | 統計基盤必要。金額異常＋初回取引でカバー | — | D-11
APR-012 | 初回取引検知 | ✅ MVP実装 | マスタ照合 | 5.1.4
APR-013 | 形式チェック | ✅ MVP実装 | 証憑/登録番号チェック | 5.1.4
APR-014 | リスクスコア | ✅ MVP実装 | ルールベース＋理由表示 | 5.1.5
APR-015 | 承認履歴保全 | ✅ MVP実装 | 監査ログ連動 | 2.3.3
APR-016 | 権限管理 | ✅ MVP実装 | CMN-003連動 | 2.1.4
— | 【経営分析 RPT】
RPT-001 | 会計仕訳データ参照 | ✅ MVP実装 | 分析データソース | 5.2.1
RPT-002 | 受注/請求/入金参照 | ✅ MVP実装 | 同上 | 5.2.1
RPT-003 | 発注/請求/支払参照 | ✅ MVP実装 | 同上 | 5.2.1
RPT-004 | 銀行/クレカ明細参照 | 逸脱承認（Phase2） | 資金繰り分析と統合してPhase2 | — | D-12
RPT-005 | 月次PL | ✅ MVP実装 | 前年差/前月差付き | 5.2.2
RPT-006 | 科目別推移グラフ | ✅ MVP実装 | Recharts | 5.2.3
RPT-007 | 取引先別分析 | ✅ MVP実装 | 上位N件テーブル | 5.2.4
RPT-008 | 未収未払一覧 | ✅ MVP実装 | 期日別一覧 | 5.2.4
RPT-009 | 資金繰り予測 | 逸脱承認（Phase2） | 予測モデル必要。未収未払一覧で代替 | — | D-12
RPT-010 | 期間分析 | ✅ MVP実装 | 月次のみ | 5.2.1
RPT-012 | 取引先分析 | ✅ MVP実装 | RPT-007統合 | 5.2.4
RPT-013 | 科目分析 | ✅ MVP実装 | ドリルダウン | 5.2.3
RPT-015 | 変動要因自動要約 | ✅ MVP実装 | Claude API自然言語サマリー | 5.2.5
RPT-016 | 異常アラート | ✅ MVP実装 | 閾値ベース | 5.2.6
RPT-017 | 改善提案 | 逸脱承認（Phase2） | 分析AI必要。変動要因サマリーで代替 | — | D-13
RPT-018 | 簡易予測 | 逸脱承認（Phase2） | 予測モデル必要 | — | D-13
RPT-019 | リアルタイム集計 | ✅ MVP実装 | 確定仕訳反映 | 5.2.1
RPT-020 | 過去比較 | ✅ MVP実装 | 前年同月比較 | 5.2.6
— | 【付随機能 EXT】
EXT-001 | 税理士閲覧権限 | ✅ MVP実装 | 読取専用ロール | 2.1.4
EXT-003 | 監査ログ閲覧(税理士) | ✅ MVP実装 | 閲覧ロール権限 | 5.2.7
EXT-004 | CSV取込ウィザード | ✅ 簡易実装＋逸脱承認 | 手動マッピング(ACC-004)で代替。ウィザードUIはPhase2 | 3.7.1-3.7.3 | D-14
EXT-005 | 科目マッピング | ✅ 簡易実装＋逸脱承認 | 手動マッピングで代替。AIマッピングはPhase2 | 3.7.2 | D-14
EXT-006 | 名寄せ統合 | ✅ MVP実装 | 手動統合＋候補提示 | 3.5.2-3.5.3
EXT-007 | 重複検知 | ✅ MVP実装 | 完全一致＋部分一致 | 3.5.3
— | 【セキュリティ SEC】
SEC-001 | RBAC＋テナント分離 | ✅ MVP実装 | RLS＋3ロール | 2.1.4-2.1.5
SEC-002 | 通信暗号化(TLS) | ✅ MVP実装 | Vercel/Supabase/Azure(DI/ACA/Redis) 標準TLS | 2.4.1 |  | マネージド充足
SEC-003 | 保管時暗号化 | ✅ MVP実装 | Supabase Storage暗号化 | 2.4.1 |  | マネージド充足
SEC-004 | バックアップ | ✅ MVP実装 | Supabase自動BK＋手順書 | 2.4.2
SEC-005 | 監視 | ✅ MVP実装 | Vercel/Supabase/Azure(DI/ACA/Redis) ダッシュボード＋設計書 | 2.4.3
【集計】
| 必須要件 総数 | 102件
| ✅ MVP完全実装 | 81件
| ✅ 簡易実装＋逸脱承認 | 10件 | 逸脱一覧D-1～D-14に記載
| 逸脱承認（Phase2送り） | 11件 | 逸脱一覧D-7～D-13に記載
| 合計チェック | 102件 = 102件 ✓

## 必須逸脱一覧_承認用
D-# | 要件ID | 要件名 | 要件定義の記載 | MVP方針 | 逸脱理由 | リスク | 代替手段(MVP) | Phase2計画 | 承認
D-1 | ACC-001 (メール部分) | 証憑取込 メール転送 | Webまたはメール転送 優先度：必須 | Web実装済み メールはPhase2 | Inbound Parse基盤(8-12h)。メールパーサー＋SPF/DKIM必要 | 中 | Web D&D＋一括＋モバイル対応で業務遂行可 | Phase2 Sprint1 10h
D-2 | ACC-004 (AI列推定) | 既存会計CSV AI列推定 | 列推定機能付きCSV取込 優先度：必須 | 手動マッピング実装済み AI列推定はPhase2 | AI列推定8h+。手動マッピング＋3形式テンプレで業務成立 | 低 | 手動列マッピングUI＋弥生/freee/MFテンプレ | Phase2 6h
D-3 | CMN-004 (SSO部分) | 認証 SAML SSO | OIDC/SSO/MFA対応 優先度：必須 | MFA＋OAuth実装済み SSO Phase2 | SAML SSO=外部IdP連携6h+。MFA＋OAuthで大部分充足 | 低 | TOTP MFA＋Google OAuth | Phase2 8h
D-4 | CMN-003 (5→3ロール) | ロール管理 5→3ロール | 5種標準ロール 優先度：必須 | 3ロール実装 営業/承認者Phase2 | 営業/承認者追加=権限テーブル拡張4h+。3ロールで最低限カバー | 中 | 経理ロールで承認者兼用 | Phase2 4h
D-5 | CMN-013 ACC-019 PO-011 | 自己学習/修正学習 /テンプレ学習 | テナント単位学習 優先度：必須 | ルールベース簡易版実装 ML再訓練Phase2 | ML学習パイプライン15h+。過去確定ルール優先で要件趣旨の大部分充足 | 中 | 修正履歴DB蓄積＋過去確定結果優先ロジック | Phase2 15h
D-6 | ACC-014 | 税理士提出データ | 税理士向けエクスポート 優先度：必須 | CSVエクスポートで代替 専用形式Phase2 | 税理士専用フォーマットは事務所依存。汎用CSV＋試算表で実務対応可 | 低 | 仕訳CSV＋試算表CSV＋証憑ZIP | Phase2 4h
D-7 | ACC-021 | 金額差異検知 | 証憑vs明細の差異検知 優先度：必須 | Phase2送り | 消込処理高度化が前提。基本消込(MVP)の上に構築 | 低 | 消込時の手動確認フロー | Phase2 3h
D-8 | SO-009 SO-010 | 請求書自動補完 支払条件推定 | 過去取引から自動推定 優先度：必須 | Phase2送り | 過去取引パターン分析基盤が前提。MVP段階ではデータ不足 | 低 | 手入力＋取引先マスタ備考欄 | Phase2 4h
D-9 | SO-012 SO-013 | 部分入金 過入金/不足処理 | 分割消込・差額処理 優先度：必須 | Phase2送り | 基本消込の例外処理。手動仕訳で対応可 | 中 | 差額は手動仕訳で計上 | Phase2 4h
D-10 | PO-009 | 発注自動復元 | 受領請求書から発注復元 優先度：必須 | Phase2送り | AI推定＋UI=8h+。発注登録は任意のため影響限定 | 低 | 受領請求書ベースで直接処理 | Phase2 8h
D-11 | APR-011 | 頻度異常検知 | 同一先連続申請検知 優先度：必須 | Phase2送り | 統計基盤必要。金額異常(MVP)で主要リスクカバー | 低 | 金額異常＋初回取引検知で代替 | Phase2 3h
D-12 | RPT-004 RPT-009 | 銀行/クレカ参照 資金繰り予測 | 資金繰り分析 優先度：必須 | Phase2送り | 予測モデル＋明細統合=10h+。月次PL/未収未払で当面対応 | 中 | 未収未払一覧で支払期日管理 | Phase2 10h
D-13 | RPT-017 RPT-018 | 改善提案 簡易予測 | AI提案・予測 優先度：必須 | Phase2送り | 分析AI＋予測モデル=10h+。変動要因サマリー(MVP)で方向性提供 | 低 | AI変動要因サマリーで代替 | Phase2 10h
D-14 | EXT-004 EXT-005 | CSV取込ウィザード 科目マッピング | ウィザード形式取込 優先度：必須 | 手動マッピング実装済み ウィザード/AIはPhase2 | ウィザード＋AIマッピング=8h+。手動版(ACC-004)で業務成立 | 低 | ACC-004簡易版で代替 | Phase2 8h
■ 承認欄
承認者 | 役割 | 署名 | 日付
プロダクトオーナー
開発リード
（税理士/顧問）任意

## WBS_V8
WBS | 大区分 | 中区分 | 小区分 | タスク | 工数 | AI活用 | 成果物 | 備考 | Sprint
1 | 要件整理・設計
1.1 |  | MVP要件・設計 | [6 empty] | S0
1.1.1 |  |  | 要件分析＋トレーサビリティ | 全必須要件MVP/Phase2振分＋トレーサビリティ作成 | 2 | Claude | MVP選定表＋トレーサビリティ |  | S0
1.1.2 |  |  | 技術スタック確定 | Next.js(TypeScript)/Supabase/Azure Document Intelligence/BullMQ(Azure Cache for Redis)/Claude API | 1 | Claude | 技術選定書 |  | S0
1.1.3 |  |  | 画面遷移・API設計 | 主要画面フロー＋API一覧(OpenAPI) | 3 | Claude Code | API設計書 |  | S0
1.1.4 |  |  | MVP設計方針書 | 要件9章差分明文化。同期処理＋Phase2移行計画 | 1 | Claude | 方針書 |  | S0
1.1.5 |  |  | モック資産分析 | UI層再利用、DB/サーバはSupabase新規 | 1 | Claude Code | 再利用方針書 |  | S0
1.1.6 |  |  | 同期処理安全柵仕様 | 非同期ジョブ安全柵: ジョブ状態/リトライ/冪等性/進捗UI。DI制限(POST=15TPS/ポーリング>=2秒/retry-after/429バックオフ)を前提にBullMQ limiterで制御。アップロード上限(暫定): 10MB、超過は分割/圧縮orエラー誘導。Webはenqueueのみ | 1 | Claude | 処理制限仕様 |  | S0
1.2 |  | DB設計 | [6 empty] | S0
1.2.1 |  |  | スキーマ設計 | PostgreSQL DDL。証憑検索INDEX＋ユーザー管理テーブル | 3 | Claude Code | DDL/Migration |  | S0
1.2.2 |  |  | RLSポリシー | テナント分離RLS定義 | 1 | Claude Code | RLS SQL |  | S0
1.2.3 |  |  | マスタデータ＋Seed | 勘定科目/税区分/テストデータ | 1 | Claude Code | Seed |  | S0
1.3 |  | インフラ | [6 empty] | S0
1.3.1 |  |  | Supabase構築 | プロジェクト＋Auth＋Storage＋MFA有効化 | 1 | 手動 | 設定 |  | S0
1.3.2 |  |  | Azure DI + Azure Cache for Redis設定 | Document Intelligence resource/endpoint/key + Azure Cache for Redis作成 + 環境変数/Secrets設定（DI制限: POST=15TPS, Poll>=2s, retry-after対応を前提に設計） | 2 | 手動 | 設定 |  | S0
1.3.3 |  |  | CI/CD | GitHub Actions→Vercel + Worker(Docker→Azure Container Apps) 自動デプロイ | 2 | Claude Code | CI/CD |  | S0
|  |  |  | 【S0 小計】 | 19
2 | 共通基盤開発
2.1 |  | 認証・ユーザー管理 | [6 empty] | S1
2.1.1 |  |  | Supabase Auth(メール認証) | ログイン/ログアウト/セッション管理 | 2 | Claude Code | 認証モジュール |  | S1
2.1.2 |  |  | TOTP MFA | Supabase MFA有効化＋登録/認証UI | 2 | Claude Code | MFA機能 | CMN-004 | S1
2.1.3 |  |  | Google OAuth | OAuth Provider設定＋ボタンUI | 1 | Claude Code | OAuth |  | S1
2.1.4 |  |  | ロール管理(3ロール) | 管理者/経理/閲覧 RBAC | 2 | Claude Code | ロール管理 | D-4:5→3 | S1
2.1.5 |  |  | テナント分離(RLS) | RLS適用＋テナントコンテキスト | 2 | Claude Code | RLS実装 |  | S1
2.1.6 |  |  | ユーザー管理画面 | 作成/編集/無効化/一覧。管理者限定 | 2 | Claude Code | ユーザー管理画面 | CMN-002 | S1
2.2 |  | FE基盤 | [6 empty] | S1
2.2.1 |  |  | Next.js＋モックUI移植 | App Router＋Tailwind＋shadcn＋モックUI移植 | 3 | Claude Code | FEベース |  | S1
2.2.2 |  |  | 共通レイアウト | サイドバー/ヘッダー/DashboardLayout | 2 | Claude Code | レイアウト |  | S1
2.2.3 |  |  | 共通コンポーネント | テーブル/フォーム/モーダル/通知/検索パネル | 2 | Claude Code | UIコンポ |  | S1
2.3 |  | API・データ基盤 | [6 empty] | S1
2.3.1 |  |  | API Route基盤 | Next.js Routes＋Supabase Client初期化 | 2 | Claude Code | API基盤 |  | S1
2.3.2 |  |  | ファイルアップロード | Supabase Storage＋SHA-256＋ファイル上限 | 2 | Claude Code | アップロード | CMN-008/009 | S1
2.3.3 |  |  | 監査ログ基盤 | 操作ログ＋AI判断ログ自動記録 | 2 | Claude Code | 監査ログ | CMN-005/006 | S1
2.4 |  | セキュリティ・運用 | [6 empty] | S1
2.4.1 |  |  | SEC要件マッピング表 | SEC-001～005のマネージド充足文書化 | 1 | Claude | マッピング表 |  | S1
2.4.2 |  |  | BK・リストア手順書 | Supabase BK設定確認＋手動リストア手順 | 1 | Claude+手動 | BK手順書 | SEC-004 | S1
2.4.3 |  |  | 監視設計 | Vercel/Supabase/Azure( DI/ACA/Redis )監視＋項目一覧＋通知設定 | 1 | Claude+手動 | 監視設計書 | SEC-005 | S1
|  |  |  | 【S1 小計】 | 27
3 | 会計処理コア
3.1 |  | 証憑取込・OCR | [6 empty] | S2
3.1.1 |  |  | 証憑アップロードUI | D&D＋一括＋モバイル対応 | 3 | Claude Code | アップロード画面 |  | S2
3.1.2 |  |  | Azure DI連携＋非同期ワーカー(BullMQ) | OCR→ジョブ投入→Worker処理→結果保存＋リトライ。DI制限対応: POST=15TPS、結果ポーリング>=2秒、retry-after尊重、429指数バックオフ、失敗DLQ。ファイル上限10MB超は分割/縮小（MVPは上限超でエラー誘導でも可） | 8 | Claude Code | OCRモジュール |  | S2
3.1.3 |  |  | 抽出データ構造化 | OCR→帳簿要件マッピング(Claude API併用) | 3 | Claude API | 構造化ロジック |  | S2
3.1.4 |  |  | 文書自動分類 | 請求書/領収書/その他AI分類 | 2 | Claude API | 分類モジュール | ACC-015 | S2
3.1.5 |  |  | 重複証憑検知 | ハッシュ＋日付＋金額チェック | 1 | Claude Code | 重複検知 | ACC-020 | S2
3.1.6 |  |  | 処理失敗リトライUI | エラー表示＋再アップロード＋再生成 | 1 | Claude Code | エラー処理 | 安全柵 | S2
3.2 |  | AI仕訳生成 | [6 empty] | S2
3.2.1 |  |  | 仕訳候補生成エンジン | Claude API Top3＋信頼度＋理由＋SSE＋過去確定ルール優先 | 5 | Claude API | 仕訳エンジン | CMN-013簡易学習含む | S2
3.2.2 |  |  | 勘定科目マスタUI | 科目参照＋選択UI | 1 | Claude Code | 科目UI |  | S2
3.2.3 |  |  | 信頼度・閾値処理 | 0.9↑自動/0.7-0.9確認/0.7↓保留 | 2 | Claude Code | 閾値ロジック | CMN-012 | S2
3.2.4 |  |  | 仕訳確認・修正UI | 候補選択/修正/確定＋修正履歴蓄積 | 4 | Claude Code | 確認画面 | ACC-005/010/019 | S2
3.2.5 |  |  | 証憑-仕訳紐付 | 1対1/1対多紐付け＋トレーサビリティ | 1 | Claude Code | 紐付けロジック | ACC-009 | S2
3.5 |  | 取引先管理 | [6 empty] | S2
3.5.1 |  |  | 取引先CRUD | 登録/編集/一覧/登録番号管理 | 3 | Claude Code | 取引先画面 |  | S2
3.5.2 |  |  | 名寄せ(簡易) | 完全一致＋前方一致＋カナ変換 | 2 | Claude Code | 名寄せ | ACC-017 | S2
3.5.3 |  |  | 重複検知・統合 | 候補提示＋手動統合UI | 2 | Claude Code | 重複統合 | EXT-006/007 | S2
|  |  |  | 【S2 小計】 | 38
3.3 |  | 帳簿・出力 | [6 empty] | S3
3.3.1 |  |  | 仕訳一覧・検索 | 一覧＋フィルタ＋ソート＋ページネーション | 3 | Claude Code | 仕訳一覧 | ACC-011 | S3
3.3.2 |  |  | 月次試算表 | 自動集計＋前月差表示 | 3 | Claude Code | 試算表 | ACC-012 | S3
3.3.3 |  |  | 消費税集計 | 税率別(10%/8%/非課税)集計 | 2 | Claude Code | 消費税 | ACC-013 | S3
3.3.4 |  |  | CSVエクスポート | 仕訳/試算表CSV＋証憑ZIP | 1 | Claude Code | エクスポート | ACC-014代替含む | S3
3.4 |  | 明細取込・突合 | [6 empty] | S3
3.4.1 |  |  | 銀行CSV取込 | 汎用CSV＋列マッピングUI | 3 | Claude Code | CSV取込 | ACC-002 | S3
3.4.2 |  |  | 明細-仕訳突合 | 自動マッチング | 3 | Claude Code | 突合ロジック |  | S3
3.4.3 |  |  | クレカCSV取込 | 銀行CSV基盤拡張 | 1 | Claude Code | クレカ取込 | ACC-003 | S3
3.6 |  | 証憑検索(電帳法) | [6 empty] | S3
3.6.1 |  |  | 証憑検索UI(6キー) | 日付/金額/取引先/登録番号/税率/文書種別 | 3 | Claude Code | 検索画面 | CMN-010 | S3
3.6.2 |  |  | 検索DB最適化 | 複合INDEX＋pg_trgm | 1 | Claude Code | INDEX設定 |  | S3
3.7 |  | 既存会計CSV取込(簡易) | [6 empty] | S3
3.7.1 |  |  | CSV＋プレビュー | アップロード→先頭10行プレビュー | 1.5 | Claude Code | プレビュー | ACC-004簡易 | S3
3.7.2 |  |  | 手動列マッピング | ドロップダウンで列対応付け | 1.5 | Claude Code | マッピングUI |  | S3
3.7.3 |  |  | 3形式テンプレート | 弥生/freee/MFプリセット定義 | 1 | Claude Code | テンプレ |  | S3
|  |  |  | 【S3 小計】 | 24
4 | 受注・発注処理
4.1 |  | 受注処理 | [6 empty] | S4
4.1.1 |  |  | 受注登録 | 取引先/明細/税率入力CRUD | 3 | Claude Code | 受注画面 | SO-001/004 | S4
4.1.2 |  |  | 適格請求書PDF | インボイス全必須項目準拠PDF生成 | 5 | Claude Code | PDF生成 | SO-005 | S4
4.1.3 |  |  | 請求書発行・保存 | 発行＋写し自動保存＋ステータス管理 | 2 | Claude Code | 請求書管理 | SO-006 | S4
4.1.4 |  |  | 売上仕訳自動生成 | 請求→仕訳自動連動 | 2 | Claude Code | 売上計上 | SO-007 | S4
4.1.5 |  |  | 入金消込(基本) | 金額一致＋近似額＋名寄せマッチング | 3 | Claude Code | 消込機能 | SO-008/011/014 | S4
4.2 |  | 発注処理 | [6 empty] | S4
4.2.1 |  |  | 受領請求書・チェック | インボイス必須項目存在/形式チェック | 3 | Claude Code | 受領画面 | PO-002/005 | S4
4.2.2 |  |  | 買掛/未払仕訳 | 受領請求書→仕訳自動連動 | 2 | Claude Code | 買掛計上 | PO-006 | S4
4.2.3 |  |  | 支払予定表 | 期日順＋重要度一覧 | 1 | Claude Code | 支払予定 | PO-007 | S4
4.2.4 |  |  | 支払消込 | 銀行明細→支払突合 | 1 | Claude Code | 支払消込 | PO-008 | S4
4.2.5 |  |  | 異常検知 | 二重計上/重複請求/金額不一致 | 2 | Claude Code | 異常検知 | PO-010/013 | S4
|  |  |  | 【S4 小計】 | 24
5 | 決裁・経営分析
5.1 |  | 決裁WF | [6 empty] | S5
5.1.1 |  |  | 申請フォーム | 支払/経費/立替の統一申請＋証憑添付 | 3 | Claude Code | 申請画面 | APR-001-003/005 | S5
5.1.2 |  |  | 承認ルート自動 | 金額閾値ベースルーティング | 2 | Claude Code | ルーティング | APR-006 | S5
5.1.3 |  |  | 承認・差戻し・却下 | 3アクション＋コメント入力 | 2 | Claude Code | 承認画面 | APR-007/008 | S5
5.1.4 |  |  | AI事前審査 | 金額異常/初回取引/形式チェック | 3 | Claude Code | 事前審査 | APR-010/012/013 | S5
5.1.5 |  |  | リスクスコア | ルールベーススコア＋理由表示 | 2 | Claude Code | リスクスコア | APR-014 | S5
5.2 |  | 経営分析 | [6 empty] | S5
5.2.1 |  |  | ダッシュボードTOP | KPIサマリー/アラート/チャート | 4 | Claude Code | ダッシュボード |  | S5
5.2.2 |  |  | 月次PL | 前年差/前月差付きPL | 3 | Claude Code | PL画面 | RPT-005 | S5
5.2.3 |  |  | 科目推移＋科目分析 | Rechartsチャート＋ドリルダウン | 2 | Claude Code | 推移/分析 | RPT-006/013 | S5
5.2.4 |  |  | 取引先別・未収未払 | 上位集計＋期日別一覧 | 2 | Claude Code | 分析画面 | RPT-007/008/012 | S5
5.2.5 |  |  | AI変動要因サマリー | Claude API自然言語要約 | 2 | Claude API | AIサマリー | RPT-015 | S5
5.2.6 |  |  | 異常アラート＋過去比較 | 閾値アラート＋前年同月比較 | 1 | Claude Code | アラート | RPT-016/020 | S5
5.2.7 |  |  | 監査ログ検索画面 | 期間/操作者/種別/対象の4キー検索一覧 | 2 | Claude Code | 監査ログ画面 | CMN-007 | S5
|  |  |  | 【S5 小計】 | 28
6 | テスト・リリース
6.1 |  | 自動テスト | [6 empty] | S6
6.1.1 |  |  | 単体テスト | API・ビジネスロジック(Vitest) | 4 | Claude Code | テストコード |  | S6
6.1.2 |  |  | 結合テスト | 主要業務フローE2E(Playwright) | 4 | Claude Code | E2Eテスト |  | S6
6.1.3 |  |  | AI出力テスト | 仕訳精度/分類精度検証 | 3 | 手動+AI | 精度レポート |  | S6
6.2 |  | 手動テスト | [6 empty] | S6
6.2.1 |  |  | 統合動作確認 | 全画面遷移/全業務シナリオ | 3 | 手動 | テスト結果 |  | S6
6.2.2 |  |  | バグ修正 | テスト発覚不具合修正 | 5 | Claude Code | 修正コード |  | S6
6.2.3 |  |  | 法令準拠確認 | インボイス/電帳法網羅チェック | 2 | 手動 | チェックリスト |  | S6
6.2.4 |  |  | 認証/CSV/検索テスト | MFA＋CSV取込＋6キー検索動作確認 | 1 | 手動 | テスト結果 |  | S6
6.3 |  | リリース準備 | [6 empty] | S6
6.3.1 |  |  | 本番環境 | Vercel＋Supabase本番設定 | 2 | 手動 | 本番環境 |  | S6
6.3.2 |  |  | データ移行テスト | Seed投入＋動作確認 | 1 | Claude Code | 移行スクリプト |  | S6
6.3.3 |  |  | 運用ドキュメント | マニュアル＋BK/監視運用手順 | 2 | Claude | 運用マニュアル |  | S6
|  |  |  | 【S6 小計】 | 27
7 | バッファ
7.1 |  | 技術リスク |  | AI精度/OCR精度(Azure DI)/外部API障害(429含む)/ジョブ詰まり/ワーカー停止/Redis障害 | 6 | — |  |  | Buffer
7.2 |  | 要件変更 |  | 仕様変更/追加要望 | 4 | — |  |  | Buffer
7.3 |  | 手戻り |  | AI生成コード品質/リファクタ | 6 | — |  |  | Buffer
|  |  |  | 【バッファ小計】 | 16
━━━ 工数集計 ━━━
|  |  |  | S0 要件整理・設計 | 19
|  |  |  | S1 共通基盤 | 27
|  |  |  | S2 会計コア前半 | 38
|  |  |  | S3 会計コア後半＋CSV＋検索 | 24
|  |  |  | S4 受注・発注 | 24
|  |  |  | S5 決裁・分析＋監査ログ | 28
|  |  |  | S6 テスト・リリース | 27
─────────────────
|  |  |  | Sprint実作業合計(S0-S6) | 187 | #ERROR! |  | #ERROR!
|  |  |  | バッファ | 16 |  |  | 技術6+要件4+手戻6
|  |  |  | 計画合計 | 203
|  |  |  | 240h枠 残余 | 37 |  |  | 240 - 203.0 = 37.0

## Sprint計画_V8
Sprint | 期間 | 工数 | 主要タスク | ゴール | Epic
S0 | Wk1前半 | 19h | 設計全般: MVP選定＋トレーサビリティ / 方針書(非同期ジョブ/DI制限/モック/...) / DB設計 / インフラ構築(Azure DI/Azure Cache for Redis/ACA Jobs) | 設計完了・逸脱承認済み・開発着手可能 | ABAOS-DESIGN
S1 | Wk1後半～Wk2 | 27h | 共通基盤: 認証(MFA+OAuth) / ユーザー管理 / ロール・RLS / FE基盤 / API・アップロード・監査ログ / SEC文書・BK手順・監視 | 認証(MFA)完動 / ユーザー管理動作 / SEC文書化完了 | ABAOS-FOUNDATION
S2 | Wk3～Wk4 | 38h | 会計コア前半: 証憑取込・OCR(非同期ワーカー/DI制限対応) / AI仕訳候補(簡易学習込み) / 取引先管理・名寄せ | 証憑→AI仕訳→確定フロー動作 | ABAOS-ACCT-CORE
S3 | Wk4～Wk5 | 24h | 会計コア後半: 仕訳一覧・試算表・消費税 / 銀行CSV・クレカCSV・突合 / 証憑検索(6キー) / 既存会計CSV取込(簡易) | 試算表出力可 / 電帳法検索OK / CSV取込OK | ABAOS-ACCT-OUT
S4 | Wk5～Wk6 | 24h | 受注・発注: 受注→請求書PDF→売上計上 / 入金消込 / 受領請求書→買掛計上 / 支払予定・消込・異常検知 | 請求書発行可 / 受発注フロー動作 | ABAOS-SO-PO
S5 | Wk6～Wk7 | 28h | 決裁・分析: 承認WF・AI事前審査 / ダッシュボード・PL・グラフ / AIサマリー・アラート / 監査ログ検索 | 決裁動作 / ダッシュボード表示 / 監査ログ検索動作 | ABAOS-APR-RPT
S6 | Wk7～Wk8 | 27h | テスト・リリース: 単体/結合/AI精度テスト / 統合確認・バグ修正 / 法令準拠確認 / 本番構築・ドキュメント | MVPリリース完了 | ABAOS-RELEASE
Buffer | 全期間 | 16h | 技術リスク(6h) / 要件変更(4h) / 手戻り(6h) | — | —
合計 | 8週間 | 203h | Sprint実作業187h ＋ バッファ16h ＝ 203h | 240h枠 残余37h

## 要件9章_MVP方針
要件定義書の前提 | MVP方針 | 変更理由 | 安全柵(同期処理) | Phase2移行
モジュラーモノリス＋非同期AIワーカー | 非同期ジョブ(BullMQ + Worker/ACA Jobs) | OCR/AIは処理時間が変動しやすい。Web(API)はenqueueのみとしてタイムアウト/再実行リスクを最小化 | ファイル上限チェック(アップロード時/10MB暫定) ジョブ状態(queued/running/succeeded/failed) 冪等性(同一ファイルの二重投入防止) DI制限: POST=15TPS/ポーリング>=2秒/retry-after/429バックオフ 進捗UI(ポーリング or SSE) | キュー分割(重処理/軽処理) 並列度制御 DLQ(失敗隔離)
document_parse ジョブ | APIはenqueueのみ。Worker(ACA Jobs)でAzure DI呼出→結果保存 | Azure DIも長時間になり得るため、Workerで実行してWebの制約を回避 | BullMQ limiter(max=15/秒)でDI呼出を制御 結果ポーリング>=2秒＋retry-after尊重 失敗→DLQ/再実行UI 重複検知(ハッシュ) | ジョブ監視＋アラート 失敗はDLQへ退避
journal_suggest ジョブ | OCR完了後にClaude API呼出(同期 or 軽量ジョブ) | レスポンス2-5秒 | Streaming SSEで逐次表示 失敗時は再生成ボタン レート制限/コスト上限 | 重処理化したらキュー化
match_bank_statement | CSV取込時に同期マッチング | 100-500行は同期で2-3秒以内 | 1000行超は分割処理＋進捗バー | 大量データ時にバッチ化
approval_risk_score | 申請保存時に同期算出 | ルールベース<50ms | 安全柵不要（軽量処理） | AI審査高度化時にジョブ化
PostgreSQL + Redis + S3互換 | Supabase (PostgreSQL + Storage) + Azure Cache for Redis | RLSはSupabaseで担保。RedisはBullMQ(ジョブ)とキャッシュ用途で利用 | — | Redis分離(Queue/Cache)が必要なら別インスタンス化
REST / GraphQL | REST (OpenAPI) | 要件(REST/GraphQL)に合わせMVPはRESTで統一。GraphQLはPhase2で必要時に追加 | — | 必要時にGraphQL追加

## Jira導入ガイド
# | 操作 | 詳細
1 | Atlassianアカウント作成 | https://www.atlassian.com/ja/software/jira → Freeプラン（10ユーザー無料）
2 | Scrumプロジェクト作成 | 名前: AI Business Accounting OS / キー: ABAOS / チーム管理プロジェクト
3 | ボード設定 | 列: To Do / In Progress / Review / Done
4 | Epic作成(7つ) | ABAOS-DESIGN / ABAOS-FOUNDATION / ABAOS-ACCT-CORE / ABAOS-ACCT-OUT / ABAOS-SO-PO / ABAOS-APR-RPT / ABAOS-RELEASE
5 | Story作成(WBS中区分) | タイトルにWBS ID含める。例: [3.7] 既存会計CSV取込(簡易) / Story Points = 工数÷2
6 | Subtask作成(WBS小区分) | 例: [3.7.1] CSV＋プレビュー / 見積時間フィールドに工数(h)直接入力
7 | Sprint作成(7+Buffer) | S0～S6＋Buffer。名前に工数含める。例: S0: 要件整理・設計 (18h)
8 | Sprint割当 | バックログ→各Story/SubtaskをWBSのSprint列に従い該当Sprintにドラッグ
9 | ラベル設定 | 「deviation」ラベル作成→逸脱一覧D-1～D-14関連タスクに付与。フィルタで進捗追跡
10 | ダッシュボード | ガジェット: Epicバーンダウン(全体進捗) / Sprint状況(現Sprint) / フィルター結果(残タスク)
11 | Sprint運用 | 毎日ボード確認 / To Do→In Progress→Review→Done / Sprint終了時「完了」→振返り
12 | ロードマップ | タイムライン表示でEpic単位の全体俯瞰。ドラッグで期間調整可能
13 | レポート | バーンダウンチャート / Sprintレポートで消化率管理。目安: 各Sprint 80%以上消化

## 技術スタック
領域 | 技術 | 選定理由 | モック再利用
フロントエンド | Next.js 14+ (TypeScript, App Router) | TypeScriptでSSR/API統合。Vercelデプロイ。React資産活用 | UI層移植
UIライブラリ | shadcn/ui + Tailwind CSS | AI生成相性良好。モック導入済み | そのまま再利用
チャート | Recharts | React用。モック導入済み | そのまま再利用
API/BFF | Next.js Route Handlers (REST) + OpenAPI | 要件(REST/GraphQL)に合わせMVPはRESTで統一。OpenAPIで外部連携/将来拡張を担保 | 新規
Queue / Job Broker | BullMQ + Azure Cache for Redis | 非同期AIワーカー・リトライ・並列度制御。DI制限(15TPS等)に合わせレート制限が可能。RedisはAzureのマネージドで安定運用 | 新規
AIワーカー | Node.js (TypeScript) Worker + Azure Container Apps Jobs | OCR/AI処理をWebから分離。ACA ingress(240秒)制限を回避し、長時間処理/リトライ/スケールをJobsで担保 | 新規
BaaS / DB | Supabase (PostgreSQL) | Auth/Storage/RLS一体型。大幅工数削減 | DB新規構築
認証 | Supabase Auth | メール＋TOTP MFA＋Google OAuth。OIDC準拠 | 新規
ストレージ | Supabase Storage | S3互換。RLS連動。保管時暗号化(SEC-003) | 新規
OCR | Azure AI Document Intelligence | 日本語帳票向け。非同期分析＋結果ポーリング(>=2秒/Retry-After尊重)・既定TPS(POST=15)を考慮しキューで制御。一次情報: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/document-intelligence/service-limits?view=doc-intel-4.0.0 | 新規
AI(仕訳生成) | Claude API (Sonnet) | 高精度日本語理解。構造化出力。コスト効率 | 新規
AI開発ツール | Claude Code / Cursor | 指定要件。コード生成/レビュー/テスト | —
テスト | Vitest + Playwright | Vite互換。E2E対応 | 新規
CI/CD | GitHub Actions + Vercel + Azure Container Apps | WebはVercelへ自動デプロイ。WorkerはDockerビルド→ACAへデプロイ | 新規
PDF生成 | @react-pdf/renderer | 適格請求書PDF。React内完結 | 新規
チケット管理 | Jira (Free) | WBS＋Sprint管理。10ユーザー無料 | —
TLS/HTTPS | Vercel + Supabase + Azure (DI/ACA/Redis) 標準TLS | マネージドTLSでSEC-002を低工数充足。RedisもAzure側でTLS | マネージド
バックアップ | Supabase 自動バックアップ | Supabase自動バックアップ＋リストア手順。証憑はStorage保持ポリシーで対応 | マネージド
監視 | Vercel Analytics + Supabase + Azure Logs + Redis Metrics | Web/DB/Worker/Queueを横断監視。DIの429/失敗率・ジョブ滞留・Redis稼働をアラート | マネージド