## Index
# | Sheet | 内容 | 所要時間(目安) | 依存
0 | Prepare | 事前準備: ツール導入/アカウント作成/リポジトリ構築 | 60-90min | なし | Not started
1 | Supabase | Supabase Project作成/Auth/Storage/Extension設定 | 30-45min | Prepare完了 | In progress
2 | Azure_DI_Redis | Azure Resource Group/Document Intelligence/Redis作成 | 30-45min | Prepare完了 | Done
3 | CI_CD | GitHub Actions/Vercel連携/ACR/ACA構築 | 45-60min | Supabase+Azure完了 | Blocked
4 | Coding | プロジェクト初期化/依存/設定ファイル/ディレクトリ構造 | 30-45min | CI_CD完了
5 | DB | DDL実行/RLS適用/マスタSeed/moddatetimeトリガー | 20-30min | Supabase+Coding完了
6 | Verify | 全体疎通テスト/チェックリスト | 15-20min | 全シート完了
— | Recurring_Ops | 毎回/定期操作（初回手順から分離） | — | 参照用
— | Glossary | 用語集 | — | 参照用

## Prepare
StepID | Phase | Type | Title | Instruction | Command / Code / GUI操作 | 確認方法 (Expected) | 必要なキー / 入力 | 生成物 / 出力 | ArtifactRef | Status | 備考
|  | SECTION | ■ ツールインストール
PRE-001 | Prepare | DO | Git インストール | PowerShell(管理者)で実行。完了後PowerShellを再起動してPATH反映。 | winget install -e --id Git.Git |  |  | Git |  | Done
PRE-002 | Prepare | CHECK | Git バージョン確認 |  | git --version | git version 2.x.x が表示される |  |  |  | Done
PRE-003 | Prepare | DO | Node.js LTS インストール | Supabase CLI / Next.js に Node 20+ が必要。 | winget install -e --id OpenJS.NodeJS.LTS |  |  | Node.js 20+ |  | Done
PRE-004 | Prepare | CHECK | Node.js バージョン確認 |  | node -v && npm -v | node v20.x.x 以上 / npm 10.x.x が表示 |  |  |  | Done
PRE-005 | Prepare | DO | pnpm 有効化 (Corepack) | Corepackを有効化し、pnpmを固定バージョンで利用する。 | corepack enable corepack prepare pnpm@9.15.5 --activate |  |  | pnpm |  | Done | バージョンはpackage.jsonのpackageManagerに合わせる
PRE-006 | Prepare | CHECK | pnpm バージョン確認 |  | pnpm -v | 9.15.5 が表示される |  |  |  | Done
PRE-007 | Prepare | DO | Azure CLI インストール | PowerShell(管理者)で実行。完了後PowerShell再起動。 | winget install -e --id Microsoft.AzureCLI |  |  | Azure CLI |  | Done
PRE-008 | Prepare | CHECK | Azure CLI バージョン確認 |  | az version | azure-cli 2.x.x が表示される |  |  |  | Done
PRE-009 | Prepare | DO | Cursor インストール | ブラウザ → https://cursor.sh → Download → Windows版取得・インストール。 起動してログイン。Settings → Updates で自動更新ON。 | （GUIインストール） |  |  | Cursor IDE |  | Done | VS Code拡張も使いたい場合はVS Codeも別途導入
PRE-010 | Prepare | CHECK | Cursor 起動確認 |  | Cursorを起動 | ワークスペースが開ける |  |  |  | Done
PRE-011 | Prepare | DO | Docker Desktop インストール（任意） | ACR/ACAでコンテナを使う場合に必要。WSL2が前提。 Windows機能で「仮想マシンプラットフォーム」を有効化後に再起動してからインストール。 | winget install -e --id Docker.DockerDesktop |  |  | Docker Desktop |  | Done | Supabaseローカル起動にも必要
PRE-012 | Prepare | CHECK | Docker 確認 |  | docker --version && docker compose version | バージョンが表示される |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ 実行ポリシー設定
PRE-013 | Prepare | DO | PowerShell 実行ポリシー設定 | PowerShell(管理者)で実行。CurrentUserのみRemoteSignedに設定。 | Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force |  |  |  |  | Done
PRE-014 | Prepare | CHECK | 実行ポリシー確認 |  | Get-ExecutionPolicy -List | CurrentUser = RemoteSigned |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ アカウント作成
PRE-015 | Prepare | DO | GitHub アカウント作成 + 2FA | https://github.com でアカウント作成。 Settings → Password and authentication → 2FA を有効化（TOTP推奨）。 | （GUIブラウザ操作） |  |  | GitHub Account |  | Done | 2FA必須。CI/CD設定で後続ブロックになる
PRE-016 | Prepare | CHECK | GitHub ログイン確認 |  | ブラウザでGitHub Dashboardにアクセス | ログイン状態でリポジトリ一覧が見える |  |  |  | Done
PRE-017 | Prepare | DO | Vercel アカウント作成 | https://vercel.com → Sign Up → GitHubアカウントで連携。 | （GUIブラウザ操作） |  |  | Vercel Account |  | Done | GitHub連携で作成するとデプロイ設定が楽
PRE-018 | Prepare | CHECK | Vercel ダッシュボード確認 |  | Vercel Dashboardにアクセス | プロジェクト一覧画面が表示される |  |  |  | Done
PRE-019 | Prepare | DO | Supabase アカウント作成 | https://supabase.com → Start your project → GitHubログイン。 | （GUIブラウザ操作） |  |  | Supabase Account |  | Done | GitHubアカウントで作成推奨
PRE-020 | Prepare | CHECK | Supabase ダッシュボード確認 |  | Supabase Dashboardにアクセス | Organizations/Projects画面が表示される |  |  |  | Done
PRE-021 | Prepare | DO | Azure アカウント作成 | https://portal.azure.com → サインアップ。 サブスクリプション（従量課金 or 無料試用版）を有効化。 | （GUIブラウザ操作） |  |  | Azure Subscription |  | Done | クレカ/本人確認が必要
PRE-022 | Prepare | CHECK | Azure ポータル確認 |  | Azure Portalにログイン | サブスクリプション一覧が表示される |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ SSH鍵 & リポジトリ作成
PRE-023 | Prepare | DO | SSH鍵生成（GitHub用） | 既存の鍵を使う場合はスキップ。新規生成する場合： | ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com" -f ~/.ssh/id_ed25519_github |  |  | SSH鍵ペア |  | Done | パスフレーズは任意だが推奨
PRE-024 | Prepare | DO | SSH公開鍵をGitHubに登録 | GitHub → Settings → SSH and GPG keys → New SSH key。 Title: 任意（例: dev-pc） Key: 以下のコマンドの出力をペースト。 | cat ~/.ssh/id_ed25519_github.pub |  | 公開鍵テキスト | GitHubにSSH鍵登録 |  | Done
PRE-025 | Prepare | CHECK | SSH接続テスト |  | ssh -T git@github.com | "Hi <username>! You've successfully authenticated" が表示 |  |  |  | Done
PRE-026 | Prepare | DO | GitHub にリポジトリ作成 | GitHub → New repository。 Name: ai-accounting-os Visibility: Private README/gitignore: 追加しない（後で手動作成）。 | （GUIブラウザ操作） |  |  | GitHubリポジトリ(空) |  | Done
PRE-027 | Prepare | CHECK | リポジトリURL確認 |  | GitHubリポジトリページを開く | git@github.com:<org>/ai-accounting-os.git が表示される |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ ローカル作業環境構築
PRE-028 | Prepare | DO | 作業ディレクトリ作成 & clone | PowerShellで実行。パスは環境に合わせて変更。 | New-Item -ItemType Directory -Force -Path C:\src cd C:\src git clone git@github.com:<org>/ai-accounting-os.git cd ai-accounting-os |  |  | ローカルリポジトリ |  | Done | <org>は自分のGitHub org/userに置換
PRE-029 | Prepare | CHECK | リポジトリ状態確認 |  | git status | On branch main / nothing to commit が表示 |  |  |  | Done
PRE-030 | Prepare | DO | 初期commit & push | .gitignore と README.md をまとめて作成し、初期コミットする。 ※ファイル全文は ②Artifacts の A-PREP-GITIGNORE / A-PREP-README を参照。 | # .gitignore と README.md を作成（全文は02_Artifactsを参照） git add -A git commit -m "chore: initial commit with README and gitignore" git push -u origin main |  |  | 初期コミット | A-PREP-GITIGNORE A-PREP-README | Done
PRE-031 | Prepare | CHECK | GitHub上で確認 |  | ブラウザでリポジトリを開く | README.md と .gitignore がmainブランチに反映されている |  |  |  | Done

## Supabase
StepID | Phase | Type | Title | Instruction | Command / Code / GUI操作 | 確認方法 (Expected) | 必要なキー / 入力 | 生成物 / 出力 | ArtifactRef | Status | 備考
|  | SECTION | ■ Supabase Project 作成
SUP-001 | Supabase | DO | Supabase ログイン & Organization作成 | Supabase Dashboard → Sign in (GitHub推奨)。 左上ドロップダウン → New organization。 Name: aibo (例) / Plan: Free (MVP)。 | （GUIブラウザ操作） |  |  | Organization作成 |  | Done
SUP-002 | Supabase | CHECK | Organization確認 |  | Dashboard左上にOrganization名が表示 | aibo (例) が選択されている |  |  |  | Done
SUP-003 | Supabase | DO | Project(STG)作成 | Projects → New project。 Organization: 先ほど作成したorg Project name: aibo-stg Database Password: 強固なPWを生成(保存必須) Region: Northeast Asia (Tokyo) Plan: Free or Pro | （GUIブラウザ操作） |  |  | Supabase Project (stg) |  | Done | DB Passwordはパスワードマネージャに保存。紛失すると再設定が必要
SUP-004 | Supabase | CHECK | Project作成完了確認 |  | プロビジョニング完了を待つ(数分) | Project Dashboardが開き、API URLが表示される |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ API Keys & 接続情報取得
SUP-005 | Supabase | DO | API Keys 取得 | Project Settings(歯車) → API。 以下3つをコピーして安全に保管： ① Project URL ② anon public key ③ service_role key(絶対にクライアントコードに入れない) | （GUIブラウザ操作） |  |  | SUPABASE_URL SUPABASE_ANON_KEY SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY |  | Done | service_roleはRLSバイパス権限。漏洩=全データ流出
SUP-006 | Supabase | CHECK | キー取得確認 |  | 3つのキーがすべて手元にあるか確認 | URL / anon key / service_role key が揃っている |  |  |  | Done
SUP-007 | Supabase | DO | Database接続文字列取得 | Project Settings → Database → Connection string (URI)。 postgres://postgres.[ref]:[password]@...:5432/postgres | （GUIブラウザ操作） |  |  | SUPABASE_DB_URL |  | Done | CI/ローカル接続用
SUP-008 | Supabase | CHECK | 接続文字列確認 |  | postgresql:// で始まる文字列が取得できている | 接続文字列が手元にある |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ Auth設定
SUP-009 | Supabase | DO | MFA(TOTP)有効化 | Authentication → Multifactor → TOTP: Enable。 Enforcement: Optional (MVP開始時)。後でRequiredに変更推奨。 | （GUIブラウザ操作） |  |  | TOTP MFA有効 |  | Done | Requiredにすると既存ユーザがログイン不可になる場合あり
SUP-010 | Supabase | CHECK | MFA設定確認 |  | Authentication → Multifactor | TOTP が Enabled になっている |  |  |  | Done
SUP-011 | Supabase | DO | Google OAuth設定（任意） | Authentication → Providers → Google → Enable。 Client ID / Client Secret は Google Cloud Console で取得。 ※MVP初期はスキップ可。 | （GUIブラウザ操作） |  |  | Google OAuth (任意) |  | Done
SUP-012 | Supabase | CHECK | Provider確認 |  | Authentication → Providers | Google が Enabled (設定した場合) |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ Storage設定
SUP-013 | Supabase | DO | Bucket作成: documents | Storage → Buckets → New bucket。 Name: documents / Public: OFF / File size limit: 50MB Allowed MIME types: application/pdf, image/jpeg, image/png | （GUIブラウザ操作） |  |  | documents bucket |  | Done | 証憑原本保存用。必ずprivate
SUP-014 | Supabase | CHECK | documentsバケット確認 |  | Storage → Buckets | documents が一覧に表示される |  |  |  | Done
SUP-015 | Supabase | DO | Bucket作成: exports | Storage → Buckets → New bucket。 Name: exports / Public: OFF 用途: 生成PDF/CSVダウンロード用 | （GUIブラウザ操作） |  |  | exports bucket |  | Done
SUP-016 | Supabase | CHECK | exportsバケット確認 |  | Storage → Buckets | exports が一覧に表示される |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ Extensions & CLI
SUP-017 | Supabase | DO | Extensions有効化 | Database → Extensions で以下をON: ・pgcrypto (UUID/暗号) ・moddatetime (updated_at自動更新) | （GUIブラウザ操作） |  |  | pgcrypto + moddatetime |  | Done | DDLで create extension している場合もUI上ON確認
SUP-018 | Supabase | CHECK | Extensions確認 |  | Database → Extensions | pgcrypto / moddatetime が Enabled |  |  |  | Done
SUP-019 | Supabase | DO | Supabase Access Token発行(CLI用) | 右上ユーザアイコン → Account Preferences → Access Tokens。 Generate new token → Name: ci-cd → Generate。 表示されたトークンをコピーして安全に保存(再表示不可)。 | （GUIブラウザ操作） |  |  | SUPABASE_ACCESS_TOKEN |  | Done | 紛失した場合は再発行+旧トークンrevoke
SUP-020 | Supabase | CHECK | Token取得確認 |  | トークン文字列が手元にある | sbp_ で始まるトークンが取得できている |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ .env & Supabase CLI連携
SUP-021 | Supabase | DO | .env.local 作成 | プロジェクトルートに .env.local を作成。 ※完全なテンプレートは ②Artifacts の A-SUP-ENV を参照。 | # .env.local (※全文は02_Artifactsを参照) NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=<your-url> NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=<your-anon-key> SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=<your-service-role-key> SUPABASE_DB_URL=<your-db-url> |  | 取得済みのキー各種 | .env.local | A-SUP-ENV | Done | Gitに絶対コミットしない
SUP-022 | Supabase | CHECK | .env.local確認 |  | cat .env.local ¦ head -5 | 環境変数が正しい値で設定されている |  |  |  | Done
SUP-023 | Supabase | DO | Supabase CLI ログイン & link | CLIでSupabaseプロジェクトにリンクする。 | npx supabase login npx supabase init # supabase/ が無い場合のみ npx supabase link --project-ref <your-stg-project-ref> |  | SUPABASE_ACCESS_TOKEN Project Ref | supabase/ ディレクトリ |  | Not Started | Project RefはSupabase URL: app.supabase.com/project/<ref>
SUP-024 | Supabase | CHECK | Supabase CLI link確認 |  | npx supabase status | Linked project: aibo-stg が表示される |  |  |  | Not Started
npx supabase start

## Azure_DI_Redis
StepID | Phase | Type | Title | Instruction | Command / Code / GUI操作 | 確認方法 (Expected) | 必要なキー / 入力 | 生成物 / 出力 | ArtifactRef | Status | 備考
|  | SECTION | ■ Azure CLI ログイン & サブスクリプション設定
AZU-001 | Azure | DO | Azure CLI ログイン | ブラウザが開くのでAzureアカウントでサインイン。 | az login |  |  | Azure CLI認証 |  | Done
AZU-002 | Azure | CHECK | ログイン確認 |  | az account show -o table | 想定のサブスクリプション名/IDが表示される |  |  |  | Done
AZU-003 | Azure | DO | サブスクリプション選択(複数ある場合) | サブスクリプションが複数ある場合のみ実施。 | az account list -o table az account set --subscription "<your-subscription-id>" |  |  |  |  | Done | 1つしかない場合はスキップ
AZU-004 | Azure | CHECK | サブスクリプション確認 |  | az account show -o table | 選択したサブスクリプションが表示される |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ Resource Group 作成
AZU-005 | Azure | DO | Resource Group作成 (STG) | MVP用のリソースグループを作成する。 | az group create --name rg-aibo-stg --location japaneast |  |  | rg-aibo-stg |  | Done | リージョンはjapaneast推奨(低遅延)
AZU-006 | Azure | CHECK | RG確認 |  | az group show --name rg-aibo-stg -o table | provisioningState: Succeeded |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ Azure Document Intelligence (OCR) 作成
AZU-007 | Azure | DO | Document Intelligence リソース作成 | FormRecognizer(Document Intelligence)をS0 SKUで作成。 ※名前はリージョン内で一意である必要あり。 | az cognitiveservices account create ` --resource-group rg-aibo-stg ` --name di-aibo-stg ` --location japaneast ` --kind FormRecognizer ` --sku S0 ` --yes |  |  | di-aibo-stg (DI) |  | Done | v4.0 GA状況を確認推奨。プレビューはSLAなし
AZU-008 | Azure | CHECK | DI作成確認 |  | az cognitiveservices account show ` --resource-group rg-aibo-stg ` --name di-aibo-stg ` --query "{name:name,kind:kind,sku:sku.name,endpoint:properties.endpoint}" ` -o table | name=di-aibo-stg / kind=FormRecognizer / sku=S0 / endpointが表示 |  |  |  | Done
AZU-009 | Azure | DO | DI Endpoint & Key 取得 | APIキーとエンドポイントを取得して安全に保管。 | # Endpoint az cognitiveservices account show ` -g rg-aibo-stg -n di-aibo-stg ` --query "properties.endpoint" -o tsv # Key az cognitiveservices account keys list ` -g rg-aibo-stg -n di-aibo-stg ` --query "key1" -o tsv |  |  | AZURE_DI_ENDPOINT=https://japaneast.api.cognitive.microsoft.com/ AZURE_DI_KEY=G8LEhcuDEERvzZnnCL3lvYFAxclMWT05yHxXWk6BykkqZ2DPkJcpJQQJ99CBACi0881XJ3w3AAALACOGMvGH |  | Done | key1/key2どちらでも可。ローテ時にもう一方を使う
AZU-010 | Azure | CHECK | DI疎通テスト | PowerShellで簡易テスト。テスト用PDFを用意して実行。 | $endpoint = "<your-di-endpoint>" $key = "<your-di-key>" $headers = @{"Ocp-Apim-Subscription-Key"=$key} $uri = "$endpoint/documentintelligence/documentModels/prebuilt-read:analyze?api-version=2024-11-30" $res = Invoke-WebRequest -Method Post ` -Headers $headers ` -ContentType "application/pdf" ` -InFile "test.pdf" ` -Uri $uri $res.Headers["Operation-Location"] | Operation-Location URLが返される(202 Accepted) | テスト用PDF |  | A-AZU-DI-TEST | Done | ポーリング間隔>=2秒。429はretry-after尊重
|  | SECTION | ■ Azure Cache for Redis 作成
AZU-011 | Azure | DO | Redis作成 (BullMQ用) | BullMQのジョブキュー用Redis。Standard C0で開始。 ※作成に5-15分かかる場合あり。 | az redis create ` --resource-group rg-aibo-stg ` --name redis-aibo-stg ` --location japaneast ` --sku Standard ` --vm-size c0 ` --enable-non-ssl-port |  |  | redis-aibo-stg |  | Done | TLS必須(enable-non-ssl-port false)
AZU-012 | Azure | CHECK | Redis作成確認(5-15分待つ) |  | az redis show ` --resource-group rg-aibo-stg ` --name redis-aibo-stg ` --query "{name:name,provisioningState:provisioningState,hostName:hostName,sslPort:sslPort}" ` -o table | provisioningState=Succeeded / hostName / sslPort=6380 が表示 |  |  |  | Done
AZU-013 | Azure | DO | Redis接続情報取得 | ホスト名とアクセスキーを取得。 | # Host az redis show -g rg-aibo-stg -n redis-aibo-stg --query "hostName" -o tsv # Primary Key az redis list-keys -g rg-aibo-stg -n redis-aibo-stg --query "primaryKey" -o tsv |  |  | AZURE_REDIS_HOST AZURE_REDIS_KEY |  | Done
AZU-014 | Azure | CHECK | Redis接続確認 | .env.localにRedis情報を追加し、簡易接続テスト。 | # .env.local に追加 # AZURE_REDIS_HOST=redis-aibo-stg.redis.cache.windows.net # AZURE_REDIS_PORT=6380 # AZURE_REDIS_KEY=<primary-key> # Node.jsで簡易テスト node -e " const Redis = require('ioredis'); const r = new Redis({host:process.env.AZURE_REDIS_HOST,port:6380,password:process.env.AZURE_REDIS_KEY,tls:{}}); r.ping().then(r=>{console.log(r);process.exit(0)}).catch(e=>{console.error(e);process.exit(1)}) " | PONG が返る | AZURE_REDIS_HOST/KEY |  |  | Done | ioredisが必要。後続のCoding手順で導入

## CI_CD
StepID | Phase | Type | Title | Instruction | Command / Code / GUI操作 | 確認方法 (Expected) | 必要なキー / 入力 | 生成物 / 出力 | ArtifactRef | Status | 備考
|  | SECTION | ■ .gitignore & README作成
CI-001 | CI_CD | DO | .gitignore & README作成・push | ファイル全文は ②Artifacts の A-CI-GITIGNORE / A-CI-README を参照。 | # 各ファイルを作成後 git add -A git commit -m "chore: add README and gitignore" git push origin main |  |  | .gitignore, README.md | A-CI-GITIGNORE A-CI-README | Done
CI-002 | CI_CD | CHECK | GitHub上で反映確認 |  | ブラウザでリポジトリを開く | README.md / .gitignore がmainに存在 |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ Vercel連携
CI-003 | CI_CD | DO | Vercel Project作成 & GitHub連携 | Vercel Dashboard → New Project → Import Git Repository → ai-accounting-os を選択。 Framework: Next.js / Build: pnpm build / Output: .next Environment Variables は後で設定。 | （GUIブラウザ操作） |  |  | Vercel Project |  | Done | Coding後
CI-004 | CI_CD | CHECK | Vercel Project確認 |  | Vercel Dashboardでプロジェクトを開く | プロジェクトが作成されGitHubリポジトリとリンクされている |  |  |  | Done
CI-005 | CI_CD | DO | Vercel環境変数設定 | Vercel Project → Settings → Environment Variables。 以下のキーを設定(Production/Preview両方): ・NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL ・NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY ・SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (Sensitive) ※Sensitive=ONで値を隠す | （GUIブラウザ操作） | 取得済みのSupabaseキー | Vercel環境変数 |  |  | Done
CI-006 | CI_CD | CHECK | 環境変数設定確認 |  | Vercel → Settings → Environment Variables | 3つの環境変数が設定されている |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ GitHub Actions CI
CI-007 | CI_CD | DO | CI用GitHub Actions YAML作成 | .github/workflows/ci.yml を作成。 全文は ②Artifacts の A-CI-WORKFLOW を参照。 主要ステップ: checkout → pnpm install → lint → typecheck → test → build | mkdir -p .github/workflows # ci.yml 全文は02_Artifactsを参照 git add .github/ git commit -m "ci: add CI workflow" git push origin main |  |  | ci.yml | A-CI-WORKFLOW | Done | Coding後
CI-008 | CI_CD | CHECK | CI実行確認 |  | GitHub → Actions タブ | CIワークフローが実行され、成功(緑)する |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ ACR & ACA (Workerコンテナ)
CI-009 | CI_CD | DO | Azure Container Registry (ACR) 作成 | Workerコンテナイメージの保管先。 | az acr create ` --resource-group rg-aibo-stg ` --name acraibostg ` --sku Basic ` --admin-enabled true |  |  | acraibostg (ACR) |  | Done | 名前は英数字のみ。グローバル一意
CI-010 | CI_CD | CHECK | ACR確認 |  | az acr show --name acraibostg --query "{name:name,loginServer:loginServer}" -o table | loginServer=acraibostg.azurecr.io が表示 |  |  |  | Done
CI-011 | CI_CD | DO | Azure Container Apps Environment作成 | ACA Jobsの実行環境(Consumption)を作成。 | az containerapp env create ` --resource-group rg-aibo-stg ` --name cae-aibo-stg ` --location japaneast |  |  | cae-aibo-stg (ACA Env) |  | Done
CI-012 | CI_CD | CHECK | ACA Environment確認 |  | az containerapp env show ` --resource-group rg-aibo-stg ` --name cae-aibo-stg ` --query "{name:name,provisioningState:provisioningState}" ` -o table | provisioningState=Succeeded |  |  |  | Done
CI-013 | CI_CD | DO | GitHub Secrets設定(CI/CDデプロイ用) | GitHub → リポジトリ → Settings → Secrets and variables → Actions。 以下のSecretsを登録: ・AZURE_CREDENTIALS (Service Principal JSON) ・ACR_LOGIN_SERVER ・ACR_USERNAME / ACR_PASSWORD ・VERCEL_TOKEN / VERCEL_ORG_ID / VERCEL_PROJECT_ID | （GUIブラウザ操作） AZURE_CREDENTIALS={ "clientId": "00cda2ac-b995-4277-a79c-8bb17b32899c", "clientSecret": "HM08Q~hd2ESj3Say2PJNjkX8F2xJ36s2AWoMGdks", "subscriptionId": "7e4a5d72-3a18-4420-85d7-843c71d0d59f", "tenantId": "a6ed48f8-b117-4000-ab30-f26b6d011af0", "activeDirectoryEndpointUrl": "https://login.microsoftonline.com", "resourceManagerEndpointUrl": "https://management.azure.com/", "activeDirectoryGraphResourceId": "https://graph.windows.net/", "sqlManagementEndpointUrl": "https://management.core.windows.net:8443/", "galleryEndpointUrl": "https://gallery.azure.com/", "managementEndpointUrl": "https://management.core.windows.net/" } ACR_LOGIN_SERVER=acraibostg.azurecr.io ACR_USERNAME=acraibostg ACR_PASSWORD=DYwyqs4GkvMH1jZK5twh6R222fe2azciEJIDCUYniVNNfLB2UlFqJQQJ99CBACi0881Eqg7NAAACAZCRyyBz VERCEL_TOKEN=vcp_1utzDhbF4SWlayfUVJUR8KsKUNKuYgAgKoWJx7V8ql2ADDscQT0ADl8n VERCEL_ORG_ID=qRgKpRG7erCjaORggiSh6b7t VERCEL_PROJECT_ID=prj_WFVhFTInH36eIikUGcXNK0kUrCGp | 各サービスの認証情報 | GitHub Secrets |  |  | Done
CI-014 | CI_CD | CHECK | Secrets登録確認 |  | GitHub → Settings → Secrets | 必要なシークレットがすべて登録されている(値は非表示) |  |  |  | Done
|  |  |  | $SUBSCRIPTION_ID | 7e4a5d72-3a18-4420-85d7-843c71d0d59f
$RG
|  |  |  | $SP_NAME | sp-github-actions
az ad sp create-for-rbac ` --name $SP_NAME ` --role contributor ` --scopes "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID" ` --json-auth

## Coding
StepID | Phase | Type | Title | Instruction | Command / Code / GUI操作 | 確認方法 (Expected) | 必要なキー / 入力 | 生成物 / 出力 | ArtifactRef | Status | 備考
|  | SECTION | ■ Claude Code セットアップ
COD-001 | Coding | DO | Claude Code インストール | ターミナル(WSL2推奨 or Git Bash)で実行。 Windows PowerShellの場合は別コマンド。 | # WSL/macOS/Linux curl -fsSL https://claude.ai/install.sh ¦ bash # Windows PowerShell irm https://claude.ai/install.ps1 ¦ iex |  |  | Claude Code CLI |  | Done | Claude Max 5x プランが必要
COD-002 | Coding | CHECK | Claude Code確認 |  | claude doctor | インストールタイプとバージョンが表示される |  |  |  | Done
COD-003 | Coding | DO | Claude Code ログイン & 設定 | プロジェクトルートで起動し、サインイン。 | cd <repo-root> claude # 画面の指示に従いサインイン /terminal-setup # VS Code/Cursor内ターミナル向け /config # 設定UI |  |  | Claude Code認証 |  | Done
COD-004 | Coding | CHECK | Claude Code状態確認 |  | /status | モデル・作業ディレクトリ等が表示される |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ Cursor セットアップ
COD-005 | Coding | DO | Cursor 初期設定 | ① Cursorを起動しGitHubアカウントでサインイン ② Extensions (Ctrl+Shift+X) → "Claude Code" インストール ③ Developer: Reload Window | （GUI操作） |  |  | Cursor + Claude Code拡張 |  | Done
COD-006 | Coding | CHECK | Cursor確認 |  | Cursorで ai-accounting-os フォルダを開く | プロジェクトファイルが表示される |  |  |  | Done
COD-007 | Coding | DO | Cursor Rules作成 | プロジェクト固有のAIルールを設定。全文は②Artifactsを参照。 | mkdir -p .cursor/rules # .cursor/rules/00-project.mdc を作成（全文は02_Artifacts参照） |  |  | .cursor/rules/00-project.mdc | A-COD-CURSOR-RULES | Done
COD-008 | Coding | CHECK | Rules確認 |  | cat .cursor/rules/00-project.mdc | プロジェクトルール内容が表示される |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ Next.js プロジェクト初期化
COD-009 | Coding | DO | Next.js プロジェクト作成 | App Router + TypeScript + Tailwind + ESLint で初期化。 ※既にpackage.jsonがある場合はスキップ。 | pnpm create next-app@latest . --typescript --tailwind --eslint --app --src-dir --import-alias "@/*" |  |  | Next.jsプロジェクト骨格 |  | Done | 既存リポジトリなので "." でカレントに展開
COD-010 | Coding | CHECK | Next.js確認 |  | pnpm dev # ブラウザで http://localhost:3000 | Next.jsデフォルトページが表示される |  |  |  | Done | Ctrl+Cで停止
COD-011 | Coding | DO | shadcn/ui 初期化 | UIコンポーネントライブラリを導入。 | pnpm dlx shadcn@latest init |  |  | shadcn設定 |  | Blocked | Style: Default / Color: Slate / CSS Variables: Yes Claudeで用意したから不要
COD-012 | Coding | CHECK | shadcn確認 |  | ls src/components/ui/ | components/ui/ ディレクトリが作成されている |  |  |  | Not Started
|  | SECTION | ■ 依存パッケージ追加
COD-013 | Coding | DO | 主要依存パッケージインストール | 認証/DB/Redis/Queue/OCR/LLM/PDF等の依存を一括追加。 | pnpm add @supabase/supabase-js @supabase/ssr bullmq ioredis @anthropic-ai/sdk @azure/ai-form-recognizer @react-pdf/renderer recharts zod date-fns |  |  | package.json更新 |  | Done
COD-014 | Coding | DO | 開発依存パッケージインストール | テスト/型チェック/リンター等。 | pnpm add -D vitest @testing-library/react @testing-library/jest-dom playwright @playwright/test @types/node @types/react |  |  | devDependencies更新 |  | Done
COD-015 | Coding | CHECK | 依存確認 |  | pnpm ls --depth=0 | 追加したパッケージがすべてリストに表示される |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ ディレクトリ構造 & 設定ファイル
COD-016 | Coding | DO | ディレクトリ構造作成 | モジュラーモノリスのフォルダ構成を作成。全構造は②Artifactsを参照。 | # ディレクトリ構造一括作成（全文は02_Artifacts A-COD-DIRSを参照） mkdir -p src/{app,components,lib,types,hooks,utils} mkdir -p src/app/api/v1 mkdir -p src/lib/{supabase,queue,di,llm,auth} mkdir -p worker mkdir -p supabase/migrations |  |  | ディレクトリ構造 | A-COD-DIRS | Done
COD-017 | Coding | CHECK | 構造確認 |  | Get-ChildItem src -Directory -Recurse ¦ Select-Object -First 20 FullName | 主要ディレクトリが作成されている |  |  |  | Done
COD-018 | Coding | DO | AGENTS.md 作成 | Claude Code用のプロジェクトルール。全文は②Artifactsを参照。 | # AGENTS.md を作成（全文は02_Artifacts A-COD-AGENTSを参照） |  |  | AGENTS.md | A-COD-AGENTS | Done
COD-019 | Coding | DO | Supabaseクライアント設定 | src/lib/supabase/client.ts と server.ts を作成。全文は②Artifactsを参照。 | # 各ファイルを作成（全文は02_Artifacts A-COD-SB-CLIENTを参照） |  | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | src/lib/supabase/client.ts src/lib/supabase/server.ts | A-COD-SB-CLIENT | Done
COD-020 | Coding | CHECK | ビルド確認 |  | pnpm build | ビルドが成功する(型エラーなし) |  |  |  | Done
COD-021 | Coding | DO | 初回コミット & push | すべてのファイルをコミットしてpush。 | git add -A git commit -m "feat: initial project setup with Next.js, shadcn, dependencies" git push origin main |  |  | 初回コミット |  | Done
COD-022 | Coding | CHECK | Vercelデプロイ確認 |  | Vercel Dashboardを確認 | pushトリガーでビルドが走り、デプロイが成功(緑)する |  |  |  | Done

## DB
StepID | Phase | Type | Title | Instruction | Command / Code / GUI操作 | 確認方法 (Expected) | 必要なキー / 入力 | 生成物 / 出力 | ArtifactRef | Status | 備考
|  | SECTION | ■ DDL実行 (テーブル作成)
DB-001 | DB | DO | DDL実行 (Extensions + 全テーブル) | Supabase Dashboard → SQL Editor → New query。 DB設計書 05_DDL_PostgreSQL の全SQLを貼り付けて実行。 ※完全なDDLは ②Artifacts A-DB-DDL を参照。 | # Supabase SQL Editor に以下を貼り付け実行 -- 完全なDDL (532行) は 02_Artifacts A-DB-DDL を参照 -- Extensions create extension if not exists pgcrypto; create extension if not exists moddatetime; -- Tables (25テーブル) -- m_document_types, m_tax_codes, m_accounts, m_approval_types, -- tenants, tenant_users, partners, documents, document_extractions, -- invoice_checks, journal_drafts, journal_entries, journal_lines, -- orders, order_lines, invoices, invoice_lines, payments, -- reconciliations, approvals, approval_actions, audit_logs, -- feedback_events, tenant_settings, profiles |  |  | 25テーブル作成 | A-DB-DDL | Done | エラーが出たら順序依存を確認。マスタ→基盤→業務の順
DB-002 | DB | CHECK | テーブル作成確認 |  | SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'public' ORDER BY table_name; | 25テーブルがすべてリストされる |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ RLSポリシー適用
DB-003 | DB | DO | RLS有効化 & ポリシー作成 | DB設計書 04_RLSポリシー のSQLを実行。 is_tenant_member関数 + 各テーブルのポリシー。 完全なSQLは ②Artifacts A-DB-RLS を参照。 | # Supabase SQL Editor に貼り付け実行 -- 1) is_tenant_member 関数作成 -- 2) 各テーブルで ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY; -- 3) CREATE POLICY ... (全89行) -- 完全なSQL は 02_Artifacts A-DB-RLS を参照 |  |  | RLSポリシー(89行) | A-DB-RLS | Done
DB-004 | DB | CHECK | RLS確認 |  | SELECT tablename, policyname FROM pg_policies WHERE schemaname = 'public' ORDER BY tablename, policyname; | 全テーブルにRLSポリシーが存在する |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ moddatetimeトリガー (updated_at自動更新)
DB-005 | DB | DO | moddatetimeトリガー作成 | updated_atカラムを持つ全テーブルにトリガーを適用。 | -- updated_atを持つ全テーブルにトリガーを作成 DO $$ DECLARE t text; BEGIN FOR t IN SELECT table_name FROM information_schema.columns WHERE column_name = 'updated_at' AND table_schema = 'public' LOOP EXECUTE format( 'CREATE TRIGGER set_updated_at BEFORE UPDATE ON public.%I FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION moddatetime(updated_at);', t); END LOOP; END $$; |  |  | moddatetimeトリガー |  | Done
DB-006 | DB | CHECK | トリガー確認 |  | SELECT trigger_name, event_object_table FROM information_schema.triggers WHERE trigger_schema = 'public' AND trigger_name = 'set_updated_at'; | updated_atを持つ全テーブルにトリガーがある |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ マスタデータ & Seed投入
DB-007 | DB | DO | マスタデータ投入 | DB設計書 06_マスタデータ / 07_Seed のSQLを実行。 完全なSQLは ②Artifacts A-DB-SEED を参照。 | # Supabase SQL Editor で実行 -- m_document_types / m_tax_codes / m_accounts / m_approval_types -- 完全なSQL は 02_Artifacts A-DB-SEED を参照 |  |  | マスタデータ | A-DB-SEED | Done
DB-008 | DB | CHECK | マスタデータ確認 |  | SELECT count(*) FROM m_document_types; SELECT count(*) FROM m_tax_codes; SELECT count(*) FROM m_accounts; SELECT count(*) FROM m_approval_types; | 各テーブルに想定件数が入っている (doc_types:7 / tax_codes:5+ / accounts:テナント別 / approval_types:3+) |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ インデックス作成
DB-009 | DB | DO | パフォーマンスインデックス作成 | DB設計書 10_性能・インデックス に基づく複合インデックス。 DDL内のCREATE INDEX文で作成済みの場合はスキップ。 | -- 主要インデックス (DDLに含まれていない場合のみ) -- 証憑検索(6キー) CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_documents_search ON documents(tenant_id, document_date, amount); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_documents_partner ON documents(tenant_id, partner_id); -- 監査検索(4キー) CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_audit_logs_search ON audit_logs(tenant_id, created_at, actor_user_id); -- 月次集計 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_journal_entries_period ON journal_entries(tenant_id, entry_date); |  |  | インデックス |  | Done | DDLに含まれている場合はIF NOT EXISTSで安全にスキップ
DB-010 | DB | CHECK | インデックス確認 |  | SELECT indexname, tablename FROM pg_indexes WHERE schemaname = 'public' ORDER BY tablename, indexname; | 主要インデックスがリストに含まれている |  |  |  | Done
|  | SECTION | ■ Storage RLS (バケットアクセス制御)
DB-011 | DB | DO | Storage RLSポリシー作成 | documentsバケットへのアクセスをテナント分離する。 Supabase SQL Editorで実行。 | -- documents バケットのRLS CREATE POLICY "tenant_upload" ON storage.objects FOR INSERT TO authenticated WITH CHECK (bucket_id = 'documents' AND auth.uid() IS NOT NULL); CREATE POLICY "tenant_read" ON storage.objects FOR SELECT TO authenticated USING (bucket_id = 'documents' AND auth.uid() IS NOT NULL); |  |  | Storage RLS |  | Done | 本番ではtenant_id連動の厳密なポリシーに変更推奨
DB-012 | DB | CHECK | Storage RLS確認 |  | SELECT policyname FROM pg_policies WHERE tablename = 'objects'; | tenant_upload / tenant_read ポリシーが存在する |  |  |  | Done

## Verify
StepID | Phase | Type | Title | Instruction | Command / Code / GUI操作 | 確認方法 (Expected) | 必要なキー / 入力 | 生成物 / 出力 | ArtifactRef | Status | 備考
|  | SECTION | ■ インフラ疎通チェック
VER-001 | Verify | CHECK | Supabase API疎通 | curlでSupabase REST APIにアクセス。 | curl -s -H "apikey: <ANON_KEY>" \ "<SUPABASE_URL>/rest/v1/m_document_types?select=*" ¦ head | マスタデータのJSON配列が返る | curl -s -H "apikey: sb_publishable_4JE9znKdlSCkpb_sb1Rk6A_KpfiiJXT" "https://zyoqvmtoxckijllbsfth.supabase.co/rest/v1/m_document_types?select=*" ¦ head |  |  | Not Started
VER-002 | Verify | CHECK | Azure DI疎通 | DI エンドポイントにヘルスチェック。 | curl -s -H "Ocp-Apim-Subscription-Key: <DI_KEY>" \ "<DI_ENDPOINT>/documentintelligence/info?api-version=2024-11-30" | JSON(info)が返る | curl -s -H "Ocp-Apim-Subscription-Key: G8LEhcuDEERvzZnnCL3lvYFAxclMWT05yHxXWk6BykkqZ2DPkJcpJQQJ99CBACi0881XJ3w3AAALACOGMvGH" "https://japaneast.api.cognitive.microsoft.com/documentintelligence/info?api-version=2024-11-30" |  |  | Not Started
VER-003 | Verify | CHECK | Redis疎通 | Node.jsでPINGテスト。 | node -e "const R=require('ioredis');const r=new R({host:process.env.AZURE_REDIS_HOST,port:6380,password:process.env.AZURE_REDIS_KEY,tls:{}});r.ping().then(console.log).catch(console.error)" | PONG |  |  |  | Not Started
VER-004 | Verify | CHECK | Vercelデプロイ確認 |  | curl -s https://<your-vercel-url>/api/v1/health | {"ok":true} が返る(healthエンドポイント実装後) | curl -s https://ai-accounting-o93udaqdg-kjworks-projects-67376262.vercel.app/api/v1/health |  |  | Not Started
VER-005 | Verify | CHECK | GitHub Actions CI | mainへpush後、GitHub Actionsが正常完了。 | GitHub → Actions タブ | 最新のワークフロー実行が緑(成功) |  |  |  | Not Started
|  | SECTION | ■ DB/RLS整合チェック
VER-006 | Verify | CHECK | テーブル数確認 |  | SELECT count(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='public'; | 25 |  |  |  | Not Started
VER-007 | Verify | CHECK | RLSポリシー数確認 |  | SELECT count(*) FROM pg_policies WHERE schemaname='public'; | 89前後(DB設計書のRLS行数) |  |  |  | Not Started
VER-008 | Verify | CHECK | RLS動作テスト(anonキー) | anonキーでテナントデータにアクセスできないことを確認。 | curl -s -H "apikey: <ANON_KEY>" \ "<SUPABASE_URL>/rest/v1/tenants?select=*" | 空配列 [] が返る(テナントに未所属のためRLSでブロック) |  |  |  | Not Started
|  | SECTION | ■ アプリ動作チェック
VER-009 | Verify | CHECK | ローカル開発サーバ起動 |  | pnpm dev | http://localhost:3000 でページが表示される |  |  |  | Not Started
VER-010 | Verify | CHECK | 型チェック |  | pnpm tsc --noEmit | エラーなしで完了 |  |  |  | Not Started
VER-011 | Verify | CHECK | テスト実行 |  | pnpm test | テストが成功(0 failed) |  |  |  | Not Started
VER-012 | Verify | CHECK | ビルド |  | pnpm build | ビルドが成功 |  |  |  | Not Started

## Recurring_Ops
ID | 頻度 | 実行場所 | 操作内容 | コマンド / 操作 | 期待結果 | 用途/備考
REC-001 | 毎回(作業開始) | ターミナル | 最新化(mainブランチ更新) | git checkout main && git pull origin main | 最新のmainが取得される | 作業ブランチ作成前に必ず実行
REC-002 | 毎回(作業開始) | ターミナル | 作業ブランチ作成 | git checkout -b feature/<ticket-id> | 新ブランチが作成される | チケットIDをブランチ名に含める
REC-003 | 毎回(実装開始) | Claude Code | チケット内容をAIに渡して計画作成 | （プロンプト）次のチケットを実装したい。まず計画のみ。コード変更は禁止。 1)ファイル一覧 2)DB 3)API 4)UI 5)テスト 6)実行コマンド を出して。 | 計画だけが出る(実装なし) | 実装前に必ず計画レビュー
REC-004 | 毎回(実装) | Claude Code | 計画に従い実装 | （プロンプト）さっきの計画に従って実装して。必ず lint/typecheck/test/build を実行し結果を貼って。 失敗したら原因→修正→再実行。最後に変更点サマリと手動確認手順。 | コマンド結果が成功
REC-005 | 毎回(検証) | ターミナル | 品質チェック(4点セット) | pnpm check # 型チェック pnpm test # テスト pnpm lint # リンター pnpm build # ビルド | すべて成功 | CI前にローカルで確認
REC-006 | 毎回(差分確認) | Cursor/ターミナル | 差分レビュー | git diff --stat # CursorのGit → Changes で視覚的に確認 | 想定外の変更がない | 自分の目で必ず確認
REC-007 | 毎回(コミット) | ターミナル | コミット & push | git add -A git commit -m "feat/fix: <description>" git push origin feature/<ticket-id> | pushが成功する | Conventional Commitsに従う
REC-008 | 毎回(PR) | GitHub | PR作成 | GitHub → Pull requests → New pull request base: main ← compare: feature/<ticket-id> | PR作成、CIが走る | レビュアーをアサイン
REC-009 | 毎回(デプロイ後) | ブラウザ | デプロイ後疎通確認 | Vercel Preview URL or Production URL にアクセス | 画面が表示される | 重要画面を手動チェック
REC-010 | 定期(月1) | Supabase | DBバックアップ確認 | Supabase Dashboard → Database → Backups | 自動バックアップが取得されている | SEC-004対応
REC-011 | 開発サーバ起動 | ターミナル | 開発サーバ起動 | pnpm dev | http://localhost:3000 が開く
REC-012 | テスト実行 | ターミナル | テスト実行 | pnpm test | 0 failed

## Glossary
用語 | 正式名称 | 説明 | 出典
RLS | Row Level Security | 行単位でアクセス制御するPostgreSQLの機能。Supabaseで標準利用。 | DB設計書 04_RLSポリシー
BFF | Backend For Frontend | フロントエンド専用のAPI層。Next.js Route Handlersで実装。 | 技術設計書 02_アーキテクチャ
BullMQ | BullMQ | Redisベースのジョブキューライブラリ(Node.js)。非同期処理の中核。 | 技術設計書 06_非同期ジョブ
ACA | Azure Container Apps | コンテナをサーバレスで実行するAzureサービス。Worker実行基盤。 | 技術設計書 01_技術スタック
DI | Azure Document Intelligence | 旧Form Recognizer。日本語帳票のOCR/構造化抽出に利用。 | 技術設計書 01_技術スタック
ACR | Azure Container Registry | Dockerイメージのプライベートレジストリ。ACA Jobsのイメージ保管先。 | CI_CDシート
DLQ | Dead Letter Queue | 処理失敗したジョブの退避先キュー。手動再実行の起点。 | 技術設計書 06_非同期ジョブ
RBAC | Role-Based Access Control | ロールベースのアクセス制御。admin/accounting/viewer等。 | 要件定義書 SEC-001
MFA | Multi-Factor Authentication | 多要素認証。TOTP(時刻ベースOTP)をSupabase Authで実装。 | 要件定義書 CMN-004
SSE | Server-Sent Events | サーバからクライアントへの一方向ストリーミング。ジョブ進捗通知に利用。 | 技術設計書 07_安全柵
JSONB | JSON Binary | PostgreSQLのバイナリJSON型。AI出力(抽出結果/仕訳候補)の保存に利用。 | DB設計書 01_設計方針
Seed | Seed Data | 初期データ投入。マスタ/テストデータ。 | DB設計書 07_Seed